## AVANCEDIF
ANEXO 9
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TLAXCALA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2023
NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 15 |  | DESARROLLO INTERGRAL DE LA FAMILIA
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 021 |  | DESARROLLO INTERGRAL DE LA FAMILIA
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | ANA KAREN MARTINEZ GALINDO
PERIODO REPORTADO: | [5 empty] | ABRIL-JUNIO 2023
No. | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A V A N C E | [23 empty] | ACUMULADO |  | % AVANCE | % PENDIENTE | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | PROPORCIONAR ASESORIA, ORIENTACION Y TUTORIAL A LA POBLACION QUE LO DEMANDE. | ASESORIA | 840 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 840 | 420 | 50 | 50
2 | CANALIZAR A LAS PERSONAS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARA RESOLVER SU SITUACION. | PERSONA | 324 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 324 | 162 | 50 | 50
3 | OTORGAR DE FORMA OPORTUNA DESPENSAS A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS. | DESPENSA | 2880 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 2880 | 1440 | 50 | 50
4 | SUPERVISAR DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE DESAYUNOS FRIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | DESAYUNO FRIO | 80000 | 6674 | 6674 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 80000 | 40004 | 50.005 | 49.995
5 | ENTREGAR DESPENSAS DE FORMA OPORTUNA, PARA PREPARAR DESAYUNOS CALIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | DESAYUNO CALIENTE | 80000 | 6674 | 6674 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 80000 | 40004 | 50.005 | 49.995
6 | REALIZAR DIVERSOS CURSOS Y TALLERES PARA ORIENTAR LOS HABITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACION. | CURSO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
7 | ENTREGAR PAQUETES DE AVES DE CORRAL PARA EL AUTOCONSUMO FAMILIAR. | PAQUETE | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 300 | 150 | 50 | 50
8 | REALIZAR EVENTOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION. | EVENTO | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 61.1111 | 38.8889
9 | REALIZAR DIVERSOS EVENTOS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. | DIFUSION | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
10 | ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL. | PADRON | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 50
| Vo.Bo | RESPONSABLE DEL PROYECTO | [12 empty] | REVISA | [7 empty] | AUTORIZA
| C. ARMANDO ROSALES GARCIA | C. ANA KAREN MARTINEZ GALINDO | [12 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [7 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
| SINDICO MUNICIPAL | DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL | [12 empty] | TESORERA MUNICIPAL | [7 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## AVANCEOBRAS
ANEXO 9
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TLAXCALA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2023
NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 16 |  | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 024 |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | ING. CONCEPCION MARTINEZ MAY
PERIODO REPORTADO: | [5 empty] | ABRIL-JUNIO 2023
No. | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A V A N C E | [23 empty] | ACUMULADO |  | % AVANCE | % PENDIENTE | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | EJECUTAR Y SUPERVIZAR QUE LAS OBRAS Y ACCIONES SE REALICE DE ACUERDO AL CALENDARIO, METAS E IMPORTES APROBADOS. | SUPERVISION | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
2 | SOLVENTAR DE MANERA EFICIENTE EL NUMERO DE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADO DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA. | SOLVENTACION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | 0
3 | INFORMAR A LAS INSTITUCIONES NORMATIVAS EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS | INFORME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | 0
4 | EJECUTAR OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA, A FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO. | OBRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 70
5 | ELABORAR PROYECTOS ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL. | PROYECTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 100 | 0
6 | DAR MANTENIMIENTO A LAS VIALIDADES, LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LOS CAMINOS PARA TENER UNA BUENA IMAGEN EN EL MUNICIPIO. | MANTENIMIENTO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 100 | 0
7 | TRAMITAR EL PAGO DE ANTICIPOS Y DE TRABAJOS REALIZADOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE OBRA PUBLICA. | PAGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 80 | 20
8 | CONFORMAR LOS COMITES COMUNITARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL. | COMITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
9 | EMITIR INFORMACION DIVERSA SOBRE EL AVANCE FISICO QUE GUARDA LA OBRA PUBLICA AL FIN DEL EJERCICIO. | INFORME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 100 | 0
10 | OTORGAR PERMISOS PARA EL USO DE SUELO QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. | PERMISO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 100 | 0
11 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, LOTIFICACION, DIVISION Y FUSION ALOS CIUDADANOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS. | LICENCIA | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | 100 | 0
12 | ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POA. | REPORTE | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 100 | 0
13 | EXPEDIR CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL ALOS CIUDADANOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS. | CONSTANCIA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 100 | 0
| Vo.Bo | RESPONSABLE DEL PROYECTO | [12 empty] | REVISA | [7 empty] | AUTORIZA
| C. ARMANDO ROSALES GARCIA | ING. CONCEPCION MARTINEZ MAY | [12 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [7 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
| SINDICO MUNICIPAL | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | [12 empty] | TESORERA MUNICIPAL | [7 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## AVANCESERVICIOS
ANEXO 9
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TLAXCALA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2023
NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 16 |  | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 023 |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | ALEJANDRO MARQUEZ GOMEZ
PERIODO REPORTADO: | [5 empty] | ABRIL-JUNIO 2023
No. | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A V A N C E | [23 empty] | ACUMULADO |  | % AVANCE | % PENDIENTE | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | RECOLECTAR LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS HOGARES. COMERCIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | RECORRIDO | 313 | 27 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 314 | 155 | 49.5208 | 50.4792
2 | EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO CON LOS IMPLEMENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS. | EQUIPAMIENTO. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 75 | 25
3 | HACER PARTICIPAR A LA POBLACION EN CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. | CAMPAÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
4 | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DENUNCIA CIUDADANA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD. | REPORTE | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 18 | 50 | 50
5 | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. | LAMPARA | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 180 | 90 | 50 | 50
6 | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO. | MANTENIMIENTO | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.7778 | 22.2222
7 | IMPARTIR CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS. | CURSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
8 | GESTIONAR ARBOLES Y MAGUEYES PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE REFORESTACION. | PLANTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0
9 | ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POA. | REPORTE | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
10 | AMPLIAR LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA SANA CONVIVENCIA Y ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION EN GENERAL. | ESPACIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
| Vo.Bo | RESPONSABLE DEL PROYECTO | [12 empty] | REVISA | [7 empty] | AUTORIZA
| C. ARMANDO ROSALES GARCIA | ALEJANDRO MARQUEZ GOMEZ | [12 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [7 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
| SINDICO MUNICIPAL | DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | [12 empty] | TESORERA MUNICIPAL | [7 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## AVANCETESORERIA
ANEXO 9
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TLAXCALA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2023
NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 27 |  | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 036 |  | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ
PERIODO REPORTADO: | [5 empty] | ABRIL-JUNIO 2023
No. | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A V A N C E | [23 empty] | ACUMULADO |  | % AVANCE | % PENDIENTE | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | REALIZAR CAMPAÑAS DE INVITACION A LA POBLACION EN GENERAL PARA QUE REALICEN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES. | CAMPAÑA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
2 | ELABORAR DE MANERA EFICIENTE EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL. | PRONOSTICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
3 | ACTUALIZAR DE MANERA OPORTUNA EL PADRON DE CONTRIBUYENTES. | PADRON | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
4 | RECIBIR, CLASIFICAR Y REGISTRAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS TOTALES QUE RECIBA EL MUNICIPIO. | REPORTE | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 120 | 60 | 50 | 50
5 | ELABORAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL. | REPORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
6 | ELABORAR LA TABULADOR DE SUELDOS DEL EJERCICIO FISCAL. | REPORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
7 | ELABORAR EL CALENDARIO DE DISPOSICION DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL EJERCICIO. | REPORTE | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
8 | ELABORAR, COORDINAR Y ENTREGAR EL (PbR) DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE (PMD) | PRESUPUESTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
9 | ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL. | PRESUPUESTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
10 | EJERCER DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE ACUERDO AL CALENDARIO Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO. | INFORME | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
11 | REVISAR, REGISTRAR Y PAGAR A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. | PAGO | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 180 | 90 | 50 | 50
12 | ELABORAR Y PAGAR EN TIEMPO Y FORMA LA NOMINA DE LOS DIFERENTES FONDOS Y PROGRAMAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS. | NOMINA | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 12 | 46.1538 | 53.8462
13 | SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | REQUISICION | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 600 | 300 | 50 | 50
14 | ELABORAR, INTEGRAR Y ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA MUNICPAL AL H. CONGRESO DEL ESTADO. | CUENTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 50
15 | ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POA. | REPORTE | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
16 | SOLVENTAR DE MANERA EFICIENTE EL NUMERO DE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL. | PLIEGOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 50
| Vo.Bo | RESPONSABLE DEL PROYECTO | [12 empty] | REVISA | [7 empty] | AUTORIZA
| C. ARMANDO ROSALES GARCIA | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [12 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [7 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
| SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | [12 empty] | TESORERA MUNICIPAL | [7 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## AVANCESEGURIDAD
ANEXO 9
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TLAXCALA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2023
NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 05 |  | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO VIAL
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 005 |  | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO VIAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | SOTERO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
PERIODO REPORTADO: | [5 empty] | ABRIL-JUNIO 2023
No. | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A V A N C E | [23 empty] | ACUMULADO |  | % AVANCE | % PENDIENTE | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | EVALUAR PERMANENTEMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | EVALUACION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 50
2 | IMPARTIR CONTINUAMENTE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | CURSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 50
3 | PROMOVER ENTRE LA POBLACION EL PROGRAMA DE DENUNCIA ANONIMA | REPORTE | 720 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 720 | 360 | 50 | 50
4 | DIFUNDIR A TRAVES DE PLATICAS EL PROGRAMA DE EDUCACION VIAL. | PLATICA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
5 | EQUIPAR AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA. | EQUIPAMIENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
6 | EJERCER LOS RECURSOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO. | PAGO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
7 | REALIZAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | EXAMEN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100
8 | REALIZAR RECORRIDOS EN TODO EL MUNICIPIO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA. | RECORRIDO | 2520 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 2520 | 1260 | 50 | 50
9 | DAR VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA A LA POBLACION EN GENERAL. | VIALIDAD | 3000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 3000 | 1500 | 50 | 50
10 | CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS DE LA REGION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD. | CONVENIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0
11 | ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POA. | REPORTE | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
12 | APOYAR EN ACCIDENTES, DESASTRES NATURALES Y PEREGRINACIONES A LA SOCIEDAD EN GENERAL QUE LOS SOLICITE | APOYO | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 600 | 300 | 50 | 50
| Vo.Bo | RESPONSABLE DEL PROYECTO | [12 empty] | REVISO | [7 empty] | AUTORIZA
| C. ARMANDO ROSALES GARCIA | SOTERO RODRIGUEZ VELAZQUEZ | [12 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [7 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
| SINDICO MUNICIPAL | DIRECTOR DE SEGURIDAD | [12 empty] | TESORERA MUNICIPAL | [7 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## AVANCEPRESIDENCIA
ANEXO 9
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TLAXCALA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2023
NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 24 |  | EFICIENCIA EN LA GESTION DE POLITICAS GUBERNAMENTALES
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CATALOGO OFS: |  |  |  | 033 |  | APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
PERIODO REPORTADO: | [5 empty] | ABRIL-JUNIO 2023
No. | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A V A N C E | [23 empty] | ACUMULADO |  | % AVANCE | % PENDIENTE | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | CAPACITAR A LA POBLACION EN TEMAS RELACIONADOS A SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS. | CAPACITACION | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
2 | ACTUALIZAR, APROBAR Y PUBLICAR MANUALES Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO. | MANUAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667 | 33.3333
3 | GESTIONAR PROGRAMAS DE CAPACITACION CON EQUIDAD A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | PROGRAMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 66.6667
4 | EXPEDIR PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL | PRECARTLLA | 96 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 98 | 76 | 79.1667 | 20.8333
5 | REGISTRAR, CONTROLAR Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA QUE RECIBE EL MUNICIPIO | OFICIOS | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 960 | 480 | 50 | 50
6 | EXPEDIR COMUNICADOS Y CIRCULARES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA | COMUNICADO | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 24 | 50 | 50
7 | PLANEAR, ORGANIZAR, CUANTIFICAR Y OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS, INSTITUCIONES Y COMISIONES PARA FESTIVIDADES | APOYOS | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 480 | 240 | 50 | 50
8 | ACTUALIZAR, DEPURAR E INCREMENTAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | INVENTARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
9 | REALIZAR LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES A PETICION DE LOS SOLICITANTES. | CERTIFICACION | 1886 | 151 | 151 | 146 | 146 | 179 | 179 | 157 | 157 | 154 | 154 | 157 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 1886 | 944 | 50.053 | 49.947
10 | EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) | EVALUACION | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | 50
11 | REALIZAR SESIONES DE CABILDO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | SESION | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | 50 | 50
12 | CUMPLIR Y DAR SEGUIMIENTO DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS ACUERDOS DEL CABILDO. | SEGUIMIENTO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
13 | CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS | CONVENIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0
14 | BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION, ASESORIA TECNICA Y JURIDICA GRATUITA A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION. | ASESORIA | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 120 | 60 | 50 | 50
15 | ELABORAR Y DIFUNDIR LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | DIFUSION | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
16 | ELABORAR Y PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA. | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
17 | RECOPILAR, FORMULAR Y DIFUNDIR INFORMACION SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE VIVEN EN EL MUNICIPIO. | PUBLICACION | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
18 | ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POA. | REPORTE | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50 | 50
19 | RECIBIR, ANALIZAR, RECOPILAR Y ENTREGAR INFORMACION QUE SE REQUIERE A FIN DE TRANSPARENTAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL. | INFORME | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | 50 | 50
| Vo.Bo | RESPONSABLE DEL PROYECTO | [12 empty] | REVISO | [7 empty] | AUTORIZA
| C. ARMANDO ROSALES GARCIA | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO | [12 empty] | C.P. ELVIA GEORGINA MENDIOLA SANCHEZ | [7 empty] | LIC. LAURA YAMILI FLORES LOZANO
| SINDICO MUNICIPAL | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | [12 empty] | TESORERA MUNICIPAL | [7 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL